周报 W2 ｜ 吴源泰 ｜ 2026-10-11 ~ 2026-10-17

Phase 1 收尾 + Phase 2 准备 + Phase 3 模拟预演 · 项目根 `F:\research` · 主机 laptop-csp8hpp8 · 实际投入约 16 h

0. 一句话结论

Phase 1 的阅读材料与要点已整理完毕（六篇必读的双语摘要 + 三个三角不等式例子 + 五个未决问题）；Phase 2 因 MVTec 未获批而阻塞；经用户授权，用机制级模拟先跑通了 Phase 3 的缺口验证——得到两个可报告的结论：压缩确实系统性改变报警（沿用原阈值 26–72% 分歧，重校准后残余 2–19%），区间筛查正确但代价极高（升级率 56→81→100%）。模拟结果不冒充数据集结论。

1. Done

| 任务 | h | 产物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| A5 六篇 + R8–R11 的官方来源定位与下载 | 3.0 | literature/SOURCES.md、literature/pdf/（9 篇 35.9 MB） | ✅ |
| PDF 文本抽取与引用核查工具 | 1.0 | scripts/lit_extract.py、literature/txt/ | ✅ |
| 六篇摘要双语对照 + 术语表 + 路线图 | 4.0 | literature/ABSTRACTS_ZH.md/.pdf（10 页） | ✅ |
| Phase 3 模拟实验（缺口验证预演） | 4.0 | scripts/sim_gap_pilot.py、logs/w2_sim_gap_pilot.json、figure_4 | ✅ 模拟 |
| 组会汇报 PPT | 3.0 | reports/组会汇报_W2.pptx（15 页） | ✅ |
| 论文报告（中英文，六篇） | 3.0 | literature/PAPER_REPORTS_6.md/.pdf | ✅ |
| 总报告 | 2.0 | RESEARCH_PLAN_MASTER.md/.pdf | ✅ |
| Phase 2 复现（PatchCore / AnomalyDINO 真实运行） | 0 | — | ⛔ 需 MVTec AD |

合计约 16 h

2. Evidence

主表：模拟实验的核心数字（10% 压缩库、逐 cell 半径、名义 5% 误报）

| 难度代理 | 全库 FAR | 全库召回 | 沿用原阈值分歧 | 重校准后分歧 | 升级率 | 本地解决不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| compact_tight | 7.5% | 100% | 46.3% | 4.5% | 55.8% | 0 |
| medium | 9.0% | 92.5% | 49.3% | 8.5% | 81.0% | 0 |
| broad_hard | 10.0% | 46.5% | 71.8% | 15.3% | 100.0% | 0 |

配置：scripts/sim_gap_pilot.py，D_nominal=384（内在维 24），N=20000，每图 64 patch，seed=0，50 秒可复现

声明：机制模拟，不是 MVTec 结果；三档难度是代理，不代表 bottle/tile/screw

数据划分：真实清单仍未生成（数据未获批）；划分逻辑已用合成数据自检（16/24/60，跨角色重叠 0）

日志：logs/w2_sim_gap_pilot.json、reports/figures/figure_4_sim_gap_pilot.png

复现：python scripts\run.py 后运行 sim_gap_pilot.py（或直接 python scripts\sim_gap_pilot.py）

3. Blockers

1. MVTec AD 仍未获批（唯一系统性阻塞）：Phase 2 复现、真实清单、主实验都无法开始；AD 2 无镜像，必须走官方渠道。需要：学校/导师名义登记，或明确授权具体镜像。

2. `git` 的 HTTPS 传输在本机不可用（clone 卡死，ls-remote 正常）：已用 ZIP + commit + 树指纹绕行；需要认可该方式（或提供代理）。

3. Gate 2 容差口径未定：2 点 AUROC 是按类别还是按均值、image 还是 pixel？需事先声明，否则复现结论无法判定。

4. Next（Week 3 前三件事）

| # | 任务 | 预期产出 | 预计 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据到位即跑真实三角色清单 + PatchCore 最小示例 + AnomalyDINO 1-shot | 9 个 CSV、配置、分数、patch map、逐种子日志 | 8 |
| 2 | 把模拟扩展到「多级半径 + 内在维扫描」，先摸清 RQ3 的边界 | figure_5、升级率随 d_eff 的变化 | 4 |
| 3 | 权重 sha256 补录 + run.json 模板落地 | environment.md §3 完整 | 2 |

5. 最重要的负面结果

区间筛查在困难区间退化为「全量升级」。 半径均值 2.85→4.44→6.23，而阈值只有 d0 的 1.43 倍——半径与阈值同量级时，[L, U] 必然横跨阈值，升级率直接到 100%。

这不是实现 bug（本地解决项与全库零不一致），而是方法在当前半径定义下的结构性局限：单级逐 cell 半径把「cell 内最远点」当半径，在密参考、低内在维时半径被离群点拉大。→ 这正是 RQ3 与 A8「多级细化」要解决的问题。

补充：全库 FAR 实测 7.5–10%（名义 5%），说明 200 张校准图估 5% 分位本就不稳，印证 A7「小校准集不能支撑精确误报主张」。

6. 假设变更

无变更。模拟结果支持「压缩会改变近阈值报警」这一核心假设；但否证了「单级区间足以显著减少整库查询」这一工程假设——后者需改为「需要层级细化或更紧的半径」。